## CRONOGRAMA
Competencia
CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA
Resultado
REALIZAR LA CODIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA Y EL PROGRAMA PRINCIPAL, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
Generalidad
Trim6: Desarrollo Backend del Proyecto, Servicios Web, Integración con el FrontEnd
Observaciones
Definir actividades pendientes según resultado y estrategias
TEMATICAS | Mayo | [19 empty] | Junio | [19 empty] | Julio
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Temas según estrategia
Reconocimiento de la ficha, presentación de la instructora y plan de trabajo
Familiarización de la instructora con los proyectos formativos y estado de avance a la fecha por parte de los aprendices.
Creación del cronograma de trabajo para el proyecto formativo, contemplando inicio de cronograma 15 de abril final del cronograma 1 de julio
Creación del proyecto y el espacio de trabajo en angular
creación de clases o modelos que representan los objetos de la lógica de negocio
Creación de componentes para cada uno de los modelos que representan los objetos de la lógica de negocio
Enlace de modelos con los componentes
vinculación de los componentes con los templates
validación de los formularios, o información recogida en las interfaces
consumo se servicios expuestos del backend en phyton desde el proyecto angular por cada uno de los módulos del proyecto
pruebas funcionales y de integración de los módulos del proyecto
despliegue del backend en un servidor web
despliegue del frontend en angular en un servidor web heroku
Manual de instalación y configuración del software para el proyecto formativo
Manual de usuario del software para el proyecto formativo
Diapositivas presentación, sustentación del proyecto formativo
Video de lanzamiento de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Video o demos uso de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Sustentación final de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Entregables
Primer Sprint
Refactorización de los diagramas de casos de uso
Refactorizar tablas de especificación de historias de usuario
Refactorización de los diagramas de casos de uso especificos
Refactorizar modelo de relación de base de datos
Refactorizar diagrama de clases
Front end - Diseño de la plantilla de entornos de trabajo
Front end - Diseño de ventana de creacion de entornos de trabajo
Front end y back end - Listar los entornos de trabajo creados por el usuarios
Front end - Diseño de interfaz de colaboradores, existentes en entornos
Back end - Plantilla de invitacion a entornos de trabajo
Front end y back end - Invitar a colaborador a entorno de trabajo | bar: M to Mi
Front end - Barra de búsqueda de entorno de trabajo
pruebas funcionales y de integración de los módulos del proyecto
Segundo Sprint
Front end - Diseño de ventana main (Entornos de trabajo) | bar: L to M
Front end - Diseño de ventana de perfil del usuario | bar: Mi to L
Front end y back end permitir el cambio de datos personales (perfil del usuario) | bar: J to L
Front end - Diseño de interfaz Ingresar dispositivos (Entorno de trabajo) | bar: V to J
Back end - Funcionalidad de creación de dispositivos | bar: M to J
Back end - Validacion e insercion de dispositivos en BD | bar: M to J
Front end - Diseño de interfaz de facturacion - eliminado del proyecto | bar: Mi
Back end - validar e insertar datos de la factura - eliminado del proyecto | bar: Mi to J
pruebas funcionales y de integración de los módulos del proyecto | bar: V
Tercer Sprint
Front end - Diseño de ventana de estados de dispositivos | bar: L to M
Front end y Back end - Listar dispositvos ingresados en ventana (Pendientes) | bar: L to Mi
Back end - Funcionalidad de edición de dispositivos en pendientes | bar: L; Mi
Back end - Funcionalidad de borrado de dispositivos pendientes | bar: L; J
Front end - Diseño de interfaz mi tablero (Entorno de trabajo) | bar: L; V
Front end y back end - Listar dispositivos "en curso" que un colaborador tenga (se mostrarán en el tablero del usuario encargado del dispositivo) | bar: L; L to Mi
Front end - Diseño de interfaz de consulta dispositivo (cliente) | bar: L; M to Mi
pruebas funcionales y de integración de los módulos del proyecto | bar: L; J to V
Cuarto Sprint
Front and - Mi tablero (ventana emergente que permita agregar informacion en los campos diagnostico, falla, solucion) | bar: L to Mi
Back and y Db - Almacenar Datos de diagnostico, falla, solucion | bar: M
Front and y Back end - Mi tablero (Permitir editar los datos del diagnostico, falla y solucion) | bar: Mi to J
Back end - permitir cambiar el estado del dispositivo a (finalizado) | bar: J
Front and y back end - Dispositivos finalizados (Listar los datos y funcionalidad del boton retirar). | bar: J
Front end - Diseño de historial (cliente) | bar: Mi to V
Back end - Listar el historial y enviar los datos al front end. | bar: V to L
Back end - Realizar funcionalidad de consulta de dispositivo (cliente) | bar: L
pruebas funcionales y de integración de los módulos del proyecto | bar: M to Mi
despliegue de la aplicacion web | bar: J to V
Quinto Sprint
Manual de instalación y configuración del software para el proyecto formativo | bar: L to Mi
Manual de usuario del software para el proyecto formativo | bar: Mi to V
Video de lanzamiento de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo | bar: V to M
Video o demos uso de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo | bar: V to M
Diapositivas presentación, sustentación del proyecto formativo | bar: Mi to J
Sustentación final de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo | bar: V
Nota: Todos los Sprint contemplan todas la fases del cliclo de desarrollo de software: analisis, diseño, codificacion, pruebas, despliegue del producto

## CRONOGRAMA DOCUMENTACION APREND
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
PROYECTO: Nombre del Proyecto
OBSERVACION | RESPONSABLE | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | Febrero | [19 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril
|  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Este documento permite dar una visión general del problema encontrado con el fin de determinar la solución propuesta mediante el desarrollo de software. IMPORTANTE : Se debe empezar a diligenciar en el trimestre 1 despues de que los aprendices tengan la idea de proyecto formativo, finaliza en el trimestre 2 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | PT-PP-01 - Planteamiento del problema
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
3. Situación Actual
4. Situación Esperada
5. Justificación
6. Observaciones
Este documento define el sistema en cuanto a características, requisitos técnicos, funcionales y no funcionales, brinda una visión general de lo que se espera de la solución de software a construir. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 cuando ya se tiene la idea del proyecto y finaliza en el Trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto, se debe tener presente que varios elementos del mismo se construyen en otros resultados de aprendizaje y son productos resultantes de otros artefactos (Ej. El mapa de navegación se construye en el Trim 2 cuando se trabaje el prototipo del sistema, sin embargo se debe orientar al aprendiz sobre el plantemiento de las GUI basado en los requisitos). |  | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
2.1 Perspectiva del producto
2.1.1 Interfaces del usuario
2.1.2. Mapa de Navegación
2.2. Carácteristicas del producto
2.2.1 Funciones del producto
2.3. Carácteristicas del Usuario
3. Especificación de Requisitos
3.1 Requisitos funcionales
3.2. Requisitos Tecnicos
3.3. Requisitos No funcionales
4. Aspectos legales (Normas o Leyes)
5. Restricciones del Software
6. Anexos
Este documento Permite dar una visión general del sistema a nivel de Caracteristicas, funcionalidades, mapa de navegación, historias de usuario entre otros. Importante: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene la versión 1 del documento de especificación de requisitos y finaliza en el Trimestre 5 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | Informe General del Sistema
1. Introducción
2. Justificación
3. Descripción
4. Objetivo
5. Alcance
6. Carácteristicas del sistema
7. Arquitectura de Información
8. Funcionalidades
9. Usuarios - Roles
10. Diagrama de Casos de Uso
10.1. General
10.2. Especificos
11. Historias de Usuario
12. Diagrama de Clases
Este documento aloja los prototipos gráficos del software, pueden ser de baja o alta fidelidad, los prototipos no hacen parte de la maquetación de las interfaces en HTML5 ya que precisamente se busca tener un primer acercamiento para realizar posteriormente ese proceso que corresponde netamente al desarrollo FrontEnd del proyecto, por esa razon se recomienda trabajar con bocetos iniciales mediante el uso de herramientas como balsamiq mockups o mockplus IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene claridad sobre el proyecto y finaliza el trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el mismo, adicional se debe tener presente que el mapa de navegación es un insumo para el documento de ERS y el informe general del sistema ya que hace parte de los contenidos de los mismos. |  | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Mapa de Navegación
6. Prototipos
5.1. Descripción
5.2. Captura o imagen
En este documento se especifica la información asociada al proceso de configuración de la o las bases de datos usadas en el proyecto formativo. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 diligenciando las partes básicas según el avance de tematicas del resultado y continua a lo largo de la formación a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. |  | PT-MCBD-01 -Manual de configuracion de bases de datos
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Modelo Entidad Relación (MER)
6. Diccionario de Datos
7. Modelo Relacional
8. Justificación Motor Seleccionado
9. Requisitos de Configuración
10. Scripts
11. Configuración y Ejecución de la Base de Datos
12. Otras consideraciones
Este documento corresponde al formato donde se diseñará el plan de pruebas con los diferentes casos de prueba a realizar, es importante tener presente qué los cuadros descriptivos de los casos de prueba se diligencian en 2 fases, la fase 1 corresponde a la planeación del caso de prueba y la fase 2 corresponde a la ejecución del caso de prueba cuando se ejecute sobre el software en funcionamiento. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 con el plan de pruebas y Finaliza en el Trim 6 con la ejecución del plan de pruebas. |  | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Plan de Pruebas
6. Casos de Prueba
7. Observaciones
Este documento permite especificar aspectos técnicos de instalación, configuración o despliegue del software, se debe definir cuales son los elementos a consiferar en torno a servidores, tecnologias, o elementos de configuración en general IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 y finaliza en el Trimestre 6 con los ajustes correspondientes. |  | PT-MTC-01-Manual Ténico o de configuración
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Aspectos técnicos
6. Requisitos de configuración
7. Proceso de Configuración o Despliegue
8. Ingreso al sistema
9. Otas Consideraciones
Este documento corresponde al manual de usuario del sistema en el que se explican las diferentes funcionales, aquí se debe tener en cuenta el orden logico en la explicación de las funcionalidades, la claridad de las mismas y si se requieren manuales diferentes en caso de tener varios usuarios, ya que acciones que realiza un administrador no deberian estar en el manual de un usuario basico. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 6 y para garantizar su construcción, las historias de usuario deben estar finalizadas y probadas. |  | PT-MU-01- Manual de Usuario
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Usuarios y Roles
6. Ingreso al Sistema
7. Navegación
8. Opciones, Modulos o Funcionalidades
9. Mensajes (Error, Advertencia, Confirmación, Información)
Este presentación se debe realizar en el formato actualizado para presentaciones del centro de formación, se debe ajustar a los items planteados y presentar la información de una manera simple ya que los aprendices solo contarán con 20 minutos de exposición, de los cuales se recomienda 10 para los 8 primeros puntos y 10 para la muestra del sistema en funcionamiento. IMPORTANTE: Se deben realizar simulacros con el fin de ajustarse a los tiempos de sustentación |  | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point
Video Promocional
1. Presentación
2. Situación Actual
3. Problema Encontrado
4. Solución propuesta
5. Caracteristicas y Funcionalidades
6. Alcance y Proyección
7. Metodologia de trabajo
8. Aspectos Técnicos
9. Pruebas Funcionamiento